**ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (КОМПЛЕКС МЕР)СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**«Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов»**

1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения  | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| Наименование инновационного социального проекта | Инклюзивная семейная арт-студия «Надежда» |
| Целевая группа инновационного социального проекта  | 1.Дети и подростки с ОВЗ и инвалидностью от 7 до 18 лет2.Семьи, воспитывающие детей и подростков с инвалидностью от 7 до 18 лет 3.Семьи участников СВО, воспитывающих детей и подростков с ОВЗ от 7 до 18 лет |
| Цель инновационного социального проекта | Социально-психологическая поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и ОВЗ от 7 до 18 лет, неполных, малоимущих, а также семей участников СВО, посредством занятий по арт-терапии в инклюзивной семейной арт-студии |
| Задачи инновационного социального проекта | 1.Создание материально-технической базы для открытия инклюзивной семейной арт-студии (закупка оборудования и материалов);2. Создание методической базы (обучение педагогов-психологов, разработка программы работы инклюзивной семейной арт-студии);3.Проведение информационной компании о работе семейной арт-студии в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения г. Белгорода;4.Организация практической части работы инклюзивной семейной арт-студии;5.Обобщение и тиражирование информации о ходе реализации и результатах проекта. |
| Территория (учреждение) реализации инновационного социального проекта | ОСГБУСОССЗН«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| Дата начала реализации инновационного социального проекта | 24.09.2024 |
| Дата окончания реализации инновационного социального проекта | 31.12.2025 |
| Объем и источники финансирования инновационного регионального проекта | **685 140,00**  |
|  |  |
| Обязательные показатели, установленные Фондом: |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2024 | 2025 |
| 1. | Численность представителей целевых групп, охваченных мероприятиями инновационного социального проекта |
| 1.1. | Численность семей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  |
| 1.1.1. | всего | 20 семей | 0 | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2. | неполные | 10 семей | 0 | 10 |
| 1.1.3. | малоимущие  | 10 семей | 0 | 10 |
| 1.2. | Численность детей - инвалидов | 20 человек | 0 | 20 |
| 1.3. | Численность родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов  |  |  |  |
| 1.3.1. | всего | 20 человек | 0 | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.2. | замещающие родители | - | - | - |
| 2. | Создание специализированных социальных сервисов, обеспечивающие поддержку родителям (законным представителям) в реабилитации и абилитациидетей-инвалидов в домашних условиях |  |  |  |
| 2.1. | всего | единиц | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | домашний микрореабилитационный центр | единиц | - | - |
| 2.1.2. | выездной микрореабилитационный центр | единиц | - | - |
| 2.1.3. | пункты социального проката реабилитационного и игрового оборудования | единиц | - | - |
| 2.1.4. | другие сервисы (инклюзивная семейная арт-мастерская) | единиц | 1 | 1 |
| 2.2. | Численность детей-инвалидов, охваченных программами реабилитации и абилитации в домашних условиях | человек | - | - |
| 3.  | Создание специализированных социальных сервисов, обеспечивающих поддержку родителям (законным представителям) в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни |  |  |  |
| 3.1. | всего | единиц | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | кабинеты (площадки) социально-бытовой адаптации | единиц | - | - |
| 3.1.2 | группы кратковременного присмотра и ухода | единиц | - | - |
| 3.1.3 | другие сервисы (указать конкретно) | единиц | - | - |
| 3.2. | Численность детей-инвалидов, включенных в программы учебного сопровождаемого проживания | человек | - | - |
| 4. | Количество цифровых сервисов, используемых в работе с целевыми группами |  | - | - |
| 4.1. | всего | единиц | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2. | мобильные приложения | единиц | - | - |
| 4.3. | сайты (страницы) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | единиц | 1 | 1 |
| 4.4. | другое (указать конкретно)  | единиц | - | - |
| 5.  | Развитие родительских сообществ |  |  |  |
| 5.1. | Количество родительских сообществ, поддержанных в рамках регионального комплекса мер |  |  |  |
| 5.1.1. | всего | единиц | - | - |
|  | в том числе в форме: |  |  |  |
| 5.1.2. | групп взаимопомощи | единиц | - | - |
| 5.1.3. | родительских клубов | единиц | - | - |
| 5.1.4. | другое (указать конкретно) | единиц | - | - |
| 5.2. | Численность родителей (законных представителей), привлеченных в родительские сообщества |  |  |  |
| 5.2.1 | всего | человек | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.2.2. | замещающие родители | человек | - | - |
| 6.  | Развитие партнерства |  |  |  |
| 6.1. | Количество органов и организаций разной ведомственной принадлежности, привлеченных к реализации мероприятий регионального комплекса мер  |  |  |  |
| 6.1.1. | всего | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1.1. | органы опеки и попечительства | единиц | - | - |
| 6.1.1.2. | организации социального обслуживания | единиц | - | - |
| 6.1.1.3. | образовательные организации | единиц | - | - |
| 6.1.1.4. | организации здравоохранения | единиц | - | - |
| 6.1.1.5. | другие организации (указать конкретно) | единиц | - | - |
| 6.2. | Количество негосударственных некоммерческих организаций, участвующие в реализации мероприятий региональных комплексов мер | единиц |  |  |
|  | в том числе участвующих: |  |  |  |
| 6.2.1. | в социально-реабилитационных мероприятиях для представителей целевых групп | единиц | - | - |
| 6.2.2. | в досуговых и социально-культурных мероприятиях  | единиц | - | - |
| 6.2.3. | в информационно-просветительских мероприятиях  | единиц | - | - |
| 6.2.4. | в других мероприятиях (указать конкретно) | единиц | - | - |
| 6.3.  | Численность добровольцев, привлеченных к реализации мероприятий регионального комплекса мер  | человек | - | - |
| 7.  | Повышение профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках регионального комплекса мер |  |  |  |
| 7.1. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по направлениям деятельности в рамках регионального комплекса мер |  |  |  |
| 7.1.1. | всего | человек | 2 | 0 |
| 7.1.2. | в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек | 2 | 0 |
| 8.  | Информационная и публичная представленность успешных результатов регионального комплекса мер |  |  |  |
| 8.1. | Количество разработанных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, методические сборники, методические рекомендации, значки) | единиц | 0 | 18 |
| 8.2. | Количество информационно-методических материалов для специалистов, разработанных в рамках регионального комплекса мер | единиц | 0 | 3 |
| 8.3. | Количество мероприятий по распространению результатов регионального комплекса мер | единиц | 0 | 1 |
| 8.4. | Количество организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению результатов регионального комплекса мер | единиц | 0 | 13 |
| 8.5. | Количество публикаций о деятельности в рамках регионального комплекса мер,  |  | 2 | 21 |
| 8.5.1. | всего | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.5.2. | в печатных средствах массовой информации  | единиц | 0 | 4 |
| 8.5.3. | теле- и радиоэфиров | единиц | 0 | 1 |
| 8.5.4. | в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | единиц | 2 | 16 |
| 8. | Дополнительные показатели, установленные участником конкурсного отбора |
| Качественные показатели  | В инклюзивной семейной арт-мастерской «Надежда», оснащенной необходимым оборудованием и материалами период с 25.09.2024 года по 31.12.2025 год под руководством рабочей команды специалистов занимаются арт-терапевтическим творчеством 20 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, неполных, малоимущих, семей участников СВО.2 специалиста пройдут обучение на стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья». В ходе реализации проекта 20 семей, воспитывающих детей с ОВЗ получили социально-психологическую поддержку, у участников проекта стабилизировался внутри семейный микроклимат, понизился уровень тревожности, улучшилось качество общения в диаде «родитель-ребенок».Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, неполные, малоимущие, семьи участников СВО, имеют возможность организации бюджетного совместного досуга, развития творческого потенциала.Проект будет широко освещаться в социальной сети интернет, в печатных изданиях и в региональной телевизионной программе. |
| Дальнейшее развитие социальных практик и технологий, внедрённых в рамках регионального комплекса мер, после завершения грантового финансирования  | Инклюзивная семейная арт-мастерская «Надежда» продолжит свою деятельность, программа работы арт-мастерской будет включена в банк актуального опыта учреждения и распространена в сети социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних Белгородской области.  |

3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование актуальности и проблем, требующих решения в рамках создания инклюзивной семейной арт-мастерской «Надежда» | Актуальность: |
| Белгородская область является приграничным регионом. Последние изменения в социальной и экономической жизни страны, в нашей области воспринимаются особенно остро, что сказывается и на семьях. С 11.04. 2022 года в Белгородской области введен Желтый уровень террористической опасности. Напряженная обстановка, ситуация депривации базовой потребности в безопасности приводит к увеличению уровня стресса, тревожности у жителей города и области. Наиболее уязвимыми в этой ситуации так же являются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, неполные, малоимущие, семьи участников СВО. Потребность оградить, защитить своего ребенка в ситуации, когда внешние условия не поддаются контролю – дополнительный фактор дестабилизации эмоционального состояния родителя, а как следствие и ребенка.В рамках проекта на базе ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» будет создана семейная арт – студия «Надежда». Под руководством психологов арт-терапевтов будут проводиться индивидуальные и групповые занятия, а так же занятия в диадах «ребенок-родитель». Техники арт – терапии позволят повысить уровень психологической защищенности, гармонизировать психо-эмоциональное состояние через арт - терапию, т.е. лечение при помощи художественного творчества.  Для гармонизации микроклимата и объединения семей, нахождения внутренних ресурсов, укрепления дружеских отношений, повышения доверия и позитивного настроения планируются групповые занятия, семейные арт- встречи, тематические дни.  |
| Проблема: Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, неполные, малоимущие, семьи участников СВО являются наиболее уязвимы в ситуации повышенной стрессогеной обстановки |
| Управление проектом. Риски и меры по их преодолению | Управление выполнением мероприятий проекта будет осуществлять руководитель проекта (директор учреждения) и рабочая группа специалистов.Риски: в связи с геополитической обстановкой в регионе возможен переход на дистанционный формат через онлайн занятия в госпаблике «Вконтакте» |
| Механизм использования средств гранта | В целях обеспечения целевого своевременного и полного освоения гранта проект будет осуществляться по календарному плану. Взаимодействие с организациями – исполнителями мероприятий проекта будет осуществляться через подписание договора о сотрудничестве.Порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с календарным планированием. |

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата начала реализации регионального комплекса мер** | 25.09.2024 |
| **Дата окончания реализации регионального комплекса мер** | 31.12.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Наименование задачи** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители/****соисполнители****мероприятий** | **Дата** **начала** | **Дата****окончания**  | **Ожидаемые результаты, характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей), отчетные документы и материалы** |
| 1. | Создание материально-технической базы для открытия семейной арт-студии «Надежда» |  Закупка оборудования для оснащения помещения для теоретических и практических занятий семейной арт-студии  | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Оборудовано помещение, оснащенное необходимым оборудованием и материалами где, в период с 01.07.2024 года по 31.12.2025 год, 20 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, неполных, малоимущих, семей участников СВО будут заниматься терапевтическим творчеством под руководством педагога-психолога |
| 2. | Обучение специалистов на стажировочной площадке Фонда | Курс обучения "Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья" | Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», г.Великий Новгород  | 20.10.2024 | 26.10.2024 | В целях развития профессиональных компетенция для внедрения новых социальных практик, способствующих повышению качества жизни семей с детьми 2 специалиста пройдет обучение  |
| 3 | Разработка программы работы инклюзивной семейной арт-студии «Надежда» | Разработка программы «Арт-терапия в коррекции детко-родительских отношений и стабилизации семейного микроклимата» | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 28.10.2024 | 31.01.2025 | Разработана программа «Арт-терапия в коррекции детско-родительских отношений и стабилизации семейного микроклимата» |
| 4. | Проведение информационной компании о создании и работе семейной арт-студии в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения г. Белгорода | Распространение информации о создании, работе инклюзивной семейной арт-студии в учреждениях г Белгорода (Министерство социальной защиты населения и труда г. Белгорода;МБДОУ детский сад № 52 г. БелгородаМБУК «Центр досуга»;МБДОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода;Библиотека – филиал № 18 г. Белгорода;ООО Поликлиника «Полимедика- Белгород») | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.02.2025 | 01.09.2025 | Проведено 3 рекламных акции о создании и деятельности семейной арт-студии не менее чем в 4 учреждениях г. Белгорода. Охват большой группы населения г. Белгорода с целью привлечения потенциальных клиентов |
| 4. | Организация занятий с семьями по программе «Арт-терапия в коррекции детско-родительских отношений и стабилизации семейного микроклимата» | Приобретение оборудование, мебели, расходных материалов для проведения занятий с целевыми группами | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.02.2025 | 01.04.2025 | Приобретено оборудование, мебель, расходные материалы для деятельности инклюзивной семейной арт-мастерской |
| 5. | Организация практической части работы инклюзивной семейной арт-студии | Реализация программы работы инклюзивной семейной арт-студии «Надежда» | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Своевременная доступная квалифицированная помощь семьям, воспитывающим детей ОВЗ, неполным, малоимущим, семьям участников СВО |
| 6. | Обобщение и тиражирование информации о ходе реализации и результатах проекта | Подготовка информационно-методических материалов о деятельности инклюзивной семейной арт –студии | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.09.2025 | 30.01.2025 | Буклеты о деятельности инклюзивной семейной арт-студии;Методические рекомендации для специалистов по работе с детьми ОВЗ |
| 7. | Трансляция опыта реализации проекта  | Организация и проведение областного семинара  | ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 18.12.2025  | 18.12.2025  | Проведен семинар для специалистов социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних Белгородской области |